附件2

重大设计变更审批程序流程图

报**市林业局审批**或**原初步设计审批部门审批（3个工作日）。**

**必要时**

组织勘察、设计、施工、监理等单位以及相关专家对设计变更建议进行技术、经济论证。

**否**

**审批通过**

变更**审批手续完成**，**组织实施**。

根据第十六条第（一）项程序实施。

**是**

**确需变更**

提出单位按第十四条要求编制重大设计变更文件、报告、附件等资料。后由**建设单位组织初审（5个工作日）**。

**初审通过**

一般设计变更，简易程序根据第十六条第（二）项实施。

**建设单位应当及时将设计变更建议及理由进行必要性评估。**

由变更提出单位**填写“林业领域项目设计变更审批表”**说明具体情况。

需要变更的情况出现，判断**是否属于重大变更**。