## Sheet1
附件1：
2024年度东莞市财政预算资金绩效自评抽查审核结果
序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见
350 | 东莞市林业局 |  | 部门整体支出绩效自评 | 良 | 绩效等级：良 一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额28,166.45万元，调整后预算金额31,023.67万元，预算调整率为10.14%，实际支出金额29,608.76万元,调整后预算执行率为95.44%。 二、履职效能和管理效率方面： 2024年度东莞市林业局履职效能和管理效率总体良好，重点工作任务10项中9项按期完成，仅\古树名木保护\单位反馈因目标设定时误将三年总量设为年度目标，导致巡查任务完成92.56%；绩效目标方面：产出指标多数达标，但\森林蓄积量\略低于预期。效益指标全部达成。管理方面：预算执行率95.44%，但采购流程出现未严格执行程序、合同备案延迟等情况，审计巡查发现国有资产存在出借未经审批以及未经审批且超20年法定年限的租赁合同等问题。 三、加强预算绩效管理的建议： 一是优化绩效目标设置：科学分解长期目标至年度任务，确保指标值合理、可衡量。 二是规范采购管理：严格执行政府采购程序，落实合同备案时效要求。 三是规范资产管理：完善资产处置审批机制，进一步规范资产处置程序。
351 | 东莞市林业局 | 东莞市林业局 | 造林及抚育专项（一级） | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额2,018.36万元，实际下达预算金额1,962.36万元，实际支出金额1,939.93万元，预算执行率98.86%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：水源涵养林改造补助项目完成抚育25,107亩、水源林造林面积10,685亩；防火林带抚育补助项目各镇街完成生物防火林带抚育约425公里；大岭山森林公园防火林带抚育补助完成65.32公里生物防火林带抚育；建立同沙生态公园义务植树基地一处，启动2025年义务植树基地。 （2）质量指标：各项目施工质量验收合格率，但指标未结合项目具体内容分类设置个性化指标；苗木成活率（保存率）85%以上。 （3）时效指标：各项目于2024年12月底前完成，但指标未结合项目具体内容分类设置个性化指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：增强林带阻隔山火能力，林带防火质量提高；树种多样性增加，林分结构得到优化；提高了森林质量。存在问题主要表现在：服务对象满意度指标的调查样本太小，难以全面反映指标的完成情况。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，规范、准确地填写各项自评信息，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。（2）建议你单位进一步规范目标设定，增强源头约束；同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价，更好地反映项目实施整体过程及成效。
352 | 东莞市林业局 | 东莞市林业局 | 生态补偿专项资金（一级） | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额2,732.05万元，实际下达预算金额2,732.05万元，实际支出金额2,729.93元，预算执行率99.92%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年度樟木头林场完成森林抚育5,324亩，维护了120公里的防火线和88公里的林区公路，完成林相改造937亩，非经济林地保护率达99%，合计补助全市非经济林地20.5亩。存在问题主要表现在：质量指标"质量达标率"设置不够明确、细化；质量指标"补偿合规率"设置不合理，没有紧扣绩效目标设置个性化指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：进一步提高森林覆盖率、保育土壤量和森林蓄积量增长率，从而改善生态环境，公众满意度高。 存在问题主要表现在：社会效益指标“木材砍伐情况”属于生态效益指标，部分考核内容与“森林覆盖率”重复；生态效益指标"森林蓄积量增长率"年度预期指标值设置偏低。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，根据各项目特点设定个性化评价指标，完善项目基础评价指标，科学测算和论证指标值，做好相关指标佐证材料收集工作，不断提高自评工作质量。
353 | 东莞市林业局 | 东莞市林业局 | 市级生态公益林补偿金（一级） | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1345.59万元，实际下达预算金额1345.59万元，实际支出金额1327.26万元，预算执行率98.64%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：对全市镇街及国有林场共27.61万亩公益林发放生态公益林效益补贴，对东莞市大岭山森林公园、东莞市大屏嶂森林公园、东莞市银瓶山森林公园及东莞市林业科学研究所共7.22万亩公益林发放生态公益林效益补贴，合计面积达34.83万亩。 （2）质量指标：生态公益林保存率达99%。 （3）时效指标：补贴资金于2024年10月底前完成发放，但指标佐证材料不够完善，未提供镇街资金的使用情况，难以判断各镇街资金的年度支付情况。 （4）成本指标：补偿标准为Ⅰ级94元/亩、Ⅱ级84元/亩、Ⅲ级74元/亩，但成本指标"省级生态公益林效益补偿"名称设置有待优化，应为"省级生态公益林效益补偿标准"。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况： （1）生态效益指标：森林有害生物成灾率为0.71‰，全年生态公益林未发生火灾。 （2）可持续影响指标：活立木总蓄积量增长率为10%，远高于年度预期值"≥2%"，指标年度预期值设置偏低。 （3）服务对象满意度指标：公众满意度调查结果为97.57%。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范。 （2）根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （3）建议在预算项目入库阶段，结合项目具体情况加强谋划 ，做好一二级预算项目的关系梳理，提高预算编制的准确性，更好地反映项目实施整体过程及成效。
354 | 东莞市林业局 | 东莞市林业局 | 城市公园管养费用（一级） | 优 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额2,250.20万元，实际下达预算金额2,250.20万元，实际支出金额2,250.20万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：完成公园日常巡查4次，防护设备日常维护每周两小检，每月两大检，环卫养护面积和绿化养护实际面积达132.08万平方米，提供安保服务的编外人员合计170人。 （2）质量指标：绿化养护及环卫保洁工作质量达标率95%以上，设备维护质量达标率100%，人员考核达标率100%。 （3）时效指标：人员工资发放及时，设备维修维护及时，但没有设置绿化养护及环卫保洁工作的时效指标，无法完整反映所有工作的完成及时性。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：园林绿化养护及环卫保洁、治安等情况得以改善，年度内没有发生治安事件；公园环境整洁程度得以提升；受访群众满意度高。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，完善绩效目标设定，紧密结合绩效目标设置个性化指标，佐证材料应能全面准确反映指标完成情况，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
355 | 东莞市林业局 | 东莞市大岭山森林公园 | 园区生态资源保护经费 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额548.94万元，实际下达预算金额548.94万元，实际支出金额548.94万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：引入第三方对四个出入口广场、各景点进行绿化养护和卫生保洁，包括管护公厕16座，完成130多平方米的环卫和绿化养护，按季度验收绿化养护及环卫保洁工作质量，均验收合格并及时支付第三方的费用。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：保护园区内生态资源，维护生态系统的稳定性，入园游客满意度高。存在问题主要表现在：社会效益指标“年入园人数”设置不合理，属于数量指标；可持续影响指标“是否弘扬生态文明缺相关佐证材料，无法全面反映指标完成情况。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）部分绩效目标设定没能做到指向明确、具体细化、合理可行，建议完善质量指标和社会效益指标的设置；（2）建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
356 | 东莞市林业局 | 东莞市大屏嶂森林公园 | 基建工程前期工作专项-大屏嶂森林和湿地生态系统修复与管护 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额15.84万元，实际支出金额15.84万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：通过对大屏嶂森林公园森林和湿地生态系统开展研究调研，综合分析生态环境、基础设施以及公园发展的优缺点，按时编制可行性研究报告。存在问题主要表现在：时效指标“年度预算执行进度”设置不合理，与指标“资金支付及时率”存在重复的内容；成本指标的年度预期值设置不够具体。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：对公园的生态环境保护起到积极影响。存在问题主要表现在：社会效益指标“工作质量的保障”没有结合绩效目标进行个性化设置；生态效益指标“对改善自然生态系统的可持续性影响“设置不合理，属于可持续影响指标；满意度指标缺佐证材料。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）部分绩效目标设定没能做到指向明确、具体细化、合理可行，建议完善时效指标和效益指标的设置；（2）建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
357 | 东莞市林业局 | 东莞市银瓶山森林公园 | 园区环境卫生维护费 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额2,493,300.00元，实际下达预算金额2,493,300.00元，实际支出金额2,492,673.71元，预算执行率99.97%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成对园区所有公共场所环境卫生日常保洁及垃圾清运，按季度验收达标。存在问题主要表现在：数量指标“完成项目内容”的佐证材料无法全面反映指标的完成情况；漏设成本指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：有效提升公园整体环境卫生水平，改善周边人居环境，提升森林生态系统的健康稳定性和自然景观的观赏性，游客总体满意度高。存在问题主要表现在：生态效益指标“公园环境整洁程度”设置不合理，该指标更适合作为社会效益指标；效益指标的佐证材料不完善，无法全面反映指标的完成情况。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，完善佐证材料，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
358 | 东莞市林业局 | 东莞市林业事务中心 | 市林业事务中心统筹运维服务项目 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1,381,600.00元，实际下达预算金额1,381,600.00元，实际支出金额1,259,369.00元，预算执行率91.16%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目实施期间智慧林业云平台持续运维正常，运维过程异常问题处理率≥90%，系统故障的修复响应时间少于1小时。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过使用智慧林业云平台确保了各项林业业务正常开展，提升了林业信息化和森林防火水平。 存在问题主要表现在：没有结合绩效目标设置对应的个性化指标，如指标没有体现绩效目标中“大岭山森林公园无人机防火试点工作”的相关内容。 4.加强预算绩效管理的建议：建议进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
359 | 东莞市林业局 | 东莞市林业科学研究所 | 古树名木保护专项资金 | 良 | 1.预算执行方面：市级财政年初预算金额101.77万元，实际下达预算金额101.77万元，实际支出金额95.68万元，预算执行率94.02%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：（1）完成古树巡查数量2000株，但设置的预期值800株偏低；挽救濒危古树株数18棵；（2）项目验收合格率100%；（3）项目验收时间比预期延迟了27日。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过开展保护古树名木的系列措施，进一步保护古树名木情况，提高群众的林业知识水平，促进档案实施数据更新，受访人群满意度高。存在问题主要表现在：经济效益指标"项目总投入完成率"设置不合理，属于时效指标。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，完善绩效目标设定，紧密结合绩效目标设置个性化指标，佐证材料应能全面准确反映指标完成情况，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。